| Preberajúca organizácia – názov a sídlo (pečiatka) | ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum začatia preberacieho konania 05.09.2017 | Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) LC Staníkovo I., rekonštrukcia |  |  |  |  |
| Dodávateľ Združenie – Rekonštrukcia lesných ciest pre LESY SR EUROVIA SK, a.s. Košice Doprastav, a.s., Bratislava |  |  |  | Zodpovedný stavbyvedúci Stavbyvedúci: Ing. Branislav Rovňaník, stavbyvedúci Ing. Ján Chobot, zástupca riaditeľa |  |
| Generálny projektant STANIO s.r.o., Komenského č. 7, 949 01 Nitra, Ing. Vladimír Pauer |  |  |  |  |  |
| Technický dozor investora Ing. Roman Hromádka – inžinierska činnosť Ing. Jozef Burgel – stavebný dozor |  |  |  |  |  |
| Zmluva o dielo č.: 899/2017/LSR |  |  | Ohlásenie drobnej stavby: 107/2016/108 zo dňa 02.02.2016 |  | Vydal: Obec Liptovská Teplička |
| Dátum prevzatia staveniska zo zmluvy o dielo 12.06.2017 |  |  | Dátum skutočného začatia prác |  | Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo 12.08.2017, dodatok 31.08.2017 |
| Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky Z dôvodu prác naviac, ale hlavne súbehu dvoch stavieb v predmetnej lokalite, kde súbehom prác na oprave LC Výpad I. a rekonštrukcie LC Staníkovo I. došlo k dopravným obmedzeniam na prísune materiálu. |  |  |  |  |  |
| Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody: Odchýlky od projektovej dokumentácie neboli. - Vybudovanie RP DN 600 v km 1,500, rúry dodal objednávateľ, zhotoviteľ vykonal osadenie a vyhotovil čelá priepustu, - Použilo sa odvedenie vody potrubím DN 300 a čerpanie vody v mieste realizácie RP DN 1000 s tečúcou vodou - Spevnenie krajníc štrkodrvou bolo navýšené o 1500 m2 (vyrovnávacou vrstvou asfalto-betónu sa výška krajníc zvýšila) 1, Pri |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli zrealizované v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 k ZoD, v súlade s ohlásením drobnej stavby a akosť vykonaných prác je dobrá. |  |  |  |  |  |
| Súpis ojedinelých nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí |  |  |  |  |  |
| Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád |  |  |  |  |  |
| Termín úplného vyprázdnenia staveniska |  |  |  |  |  |
| Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov /bez DPH/ v EUR |  |  |  |  |  |
| Záručná lehota (konečný dátum), t. j. 05.09.2020 36 mesiacov, začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom |  |  |  |  |  |
| Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu: |  |  |  |  |  |
| Vyjadrenie účastníkov konania |  |  |  |  |  |
| Dátum skončenia preberacieho konania 05.09.2017 |  |  |  |  |  |
| Zástupcovia dodávateľa Zástupcovia preberajúcej organizácie (Zástupcovia budúceho užívateľa ) Ostatní účastníci konania |  | Mená a priezviská Ing. Vladimír Vankúš Ing. Roman Hromádka Ing. Jozef Burgel |  |  | Podpisy |