## INV2
Investícia 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít policajného zboru
CP | P. |  | fin.
RO | č. | č.RI | položka | Názov a miesto investičnej akcie | Celkové |  | Uhradené
PO |  |  | (ek.kl.) |  | rozpočtové náklady |  | do
[5 empty] | na investičnú akciu |  | 2021-12-31
[5 empty] | za celú akciu | za fin.položku | za fin.položku | Množstvo m2 | Stav k 28.2.2022
PROGRAM 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa |  |  |  |  | 18566718.9833 | 18566718.9833 | 192830.79 | 49992.21
0D601 Ochrana verej.poriadku a bezp. | [7 empty] | Celková výmera m2
0D60101 - Ochr.verej.por.,bezp.osôb a majet.,boj proti krim.
CP BRATISLAVA
| 1 | 39847 | 716 | BA,Romanova 37,rekonštrukcia budovy | 1894879.3917 | 12464 | 11624 | 3083 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, spracované energetické hodnotenie budovy na preukázanie výšky úspory primárnej energie, skontrolovaný rozpočet stavby, príprava podkladov pre zaslanie na hodnotenie ÚHP MF SR
|  | 39847 | 717002 | BA,Romanova 37,rekonštrukcia budovy |  | 1882415.3917
| 2 | nové | 716 | BA,Rusovce-rek a modernizácia | 559022.8 | 25372.8 |  | 1620 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, podklady pre zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pripravené na vyhlásenia verejného obstarávania
|  | 2018 | 717002 | BA,Rusovce-rek a modernizácia |  | 533650
| 3 | nové | 716 | BA KR PZ-Gašt.hájik, rek.a modern.areálu(1.etapa) | 1442065.2 | 42065.2 |  | 3650 | nie je možné splnenie požiadaviek v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, bude nahradená inou investičnou akciou
|  | 2019 | 717002 | BA KR PZ-Gašt.hájik, rek.a modern.areálu(1.etapa) |  | 1400000
| 4 |  | 716 | BA II OO PZ Mojmírova 20, rek.objektu | 276696.7 | 13946.7 |  | 600 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  |  | 717002 | BA II OO PZ Mojmírova 20, rek.objektu |  | 262750
| 5 | 16277 | 716 | BA III OR PZ, Vajnorská 25, rek.objektu | 1459964.9667 | 49964.9667 |  | 6240 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  | 16277 | 717002 | BA III OR PZ, Vajnorská 25, rek.objektu |  | 1410000
CP TRNAVA
| 6 |  | 716 | Trnava KR PZ, Kollárova 31, rek.objektu | 2162557.5 | 42837.5 |  | 10101.19 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  |  | 717002 | Trnava KR PZ, Kollárova 31, rek.objektu |  | 2119720
CP NITRA
| 7 | 15359 | 716 | Nitra KR PZ, Železničiarska 2, AB II.-rek.obj.(aktual.PD) | 1054956.325 | 40506.5167 | 39431.04 | 1269.95 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, odsúhlasené ÚHP MF SR, kontrola rozpočtu stavby, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác
|  | 15359 | 717002 | Nitra KR PZ, Železničiarska 2, AB II.-rek.obj. |  | 1014449.8083
| 8 | 37581 | 716 | Nitra KR PZ, Rázusova 7, rek.a modern.obj. | 499176.6 | 7710 | 6990 | 1151.31 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania
|  | 37581 | 717002 | Nitra KR PZ, Rázusova 7, rek.a modern.obj. |  | 491466.6
CP TRENČÍN
| 9 | 31746 | 716 | Považská Bystrica OR PZ, rek.a modern.obj. | 1171687 | 8742 | 8262 | 3517.1 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, odsúhlasené ÚHP MF SR, prebieha proces verejného zhotoviteľa stavebných prác, ktorý je vo fáze pred podpisom zmluvy o dielo
|  | 31746 | 717002 | Považská Bystrica OR PZ, rek.a modern.obj. |  | 1162945
CP ŽILINA
| 10 | 37543 | 716 | Príbovce OO PZ, rek.a modern.obj. | 215289.42 | 4891 | 4466 | 183.62 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, vyhlásené verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác
|  | 37543 | 717002 | Príbovce OO PZ, rek.a modern.obj. |  | 210398.42
| 11 |  | 716 | Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu | 286318 | 17868 |  | 850 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  |  | 717002 | Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu |  | 268450
CP PREŠOV
| 12 | 34954 | 716 | Drienov OO PZ - rek.a prístavba objektu | 478721.6333 | 14700 | 14400 | 478.17 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované nové energetické hodnotenie budovy na preukázanie výšky úspory primárnej energie, prebieha proces verejného zhotoviteľa stavebných prác, ktorý je vo fáze pred podpisom zmluvy o dielo
|  | 34954 | 717002 | Drienov OO PZ - rek.a prístavba objektu |  | 464021.6333
| 13 |  | 716 | Lipany OO PZ, rekonštrukcia objektu | 465581.1 | 15171.1 |  | 558 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  |  | 717002 | Lipany OO PZ, rekonštrukcia objektu |  | 450410
| 14 | 37071 | 716 | Starý Smokovec OO PZ, rek.a modern.obj. | 652402.13 | 9620 | 9020 | 1340.7 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania
|  | 37071 | 717002 | Starý Smokovec OO PZ, rek.a modern.obj. |  | 642782.13
0D607 - Centrálna podpora (nové)
0D60703 - Vzdel.príslušníkov PZ a HaZZ
CP BRATISLAVA - SOŠ PZ Bratislava
| 15 |  | 716 | Bratislava SOŠ PZ, rekonštrukcia objektu č. 103 (blok A a B) | 2376239.7 | 69089.7 |  | 4360 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie
|  |  | 717002 | Bratislava SOŠ PZ, rekonštrukcia objektu č. 103 (blok A a B) |  | 2307150
CP BRATISLAVA - SOŠ PZ Pezinok
| 16 | 4010359 | 716 | SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne "B" | 2021168.3167 | 42442.85 | 29875.9083 | 3550 | projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2008, pôvodné stavebné povolenie stratilo platnosť, uskutočnilo sa rokovanie so zhotoviteľom projektovej dokumentácie za účelom jej aktualizácie a zabezpečenia nového stavebného povolenia, príprava podkladov na uzavretie dodatku k zmluve o dielo s pôvodným zhotoviteľom projektovej dokumentácie
|  | 4010359 | 717002 | SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne "B" |  | 1978725.4667
CP KOŠICE - SOŠ PZ Košice
| 17 | 20601 | 716 | SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku "A"(aktual.PD) | 752191.5083 | 24383.775 | 23686.7167 | 5744.17 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy, kontrola rozpočtu stavby, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác
|  | 20601 | 717002 | SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku "A" |  | 727807.7333
| 18 | 15367 | 716 | SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku "E" | 797800.6917 | 46336.4917 | 45075.125 | 1695 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, vypracované energetické hodnotenie budovy,kontrola rozpočtu stavby, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác
|  | 15367 | 717002 | SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku "E" |  | 751464.2
rekonštrukcia 5 objektov do konca roku 2023
predpokladaná celková hodnota 2 974 138,78 eur bez DPH
plocha 6 670,90 m2

## INV3 HaZZ
Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného zboru
CP | P. |  | fin.
RO | č. | č.RI | položka | Názov a miesto investičnej akcie | Celkové |  | Uhradené
PO |  |  | (ek.kl.) |  | rozpočtové náklady |  | do
[5 empty] | na investičnú akciu |  | 2021-12-31
[5 empty] | za celú akciu | za fin.položku | za fin.položku | Množstvo m2 | Stav k 28.2.2022
PROGRAM 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa |  |  |  |  | 13162415.15 | 13162415.15 | 74510.35 | 10496.65
0D602 Záchrana života a zdravia - záchranné zložky | [7 empty] | Celková výmera m2
0D60201-Záchrana života a zdravia
CP BRATISLAVA
| 1 | 28120 | 716 | Bratislava HS, Radlinského, rekonštrukcia objektu | 1727062.42 | 71931.4 | 5003.76 | 1108 | príprava podkladov pre spracovanie základnej požiadavky investičnej akcie
|  | 28120 | 717002 | Bratislava HS, Radlinského, rekonštrukcia objektu |  | 1655131.02
| 2 | 28118 | 716 | Bratislava, HS Hálkova, rekonštrukcia objektu | 990368.51 | 22376 | 3986 | 1738.9 | zmena na rekonštrukciu objektu na Hálkovej, príprava doplňujúcich podkladov na aktualizáciu projektovej dokumentácie pôvodným zhotoviteľom
|  |  | 717002 | Bratislava, HS Hálkova, rekonštrukcia objektu |  | 967992.51
| 3 |  | 716 | Devínska Nová Ves HS, výstavba objektu | 2836315.66 | 95914.06 | 0 | 1194 | uskutočnilo sa rokovanie zo zástupcami STU o možnosti zabezpečenia projektovej dokumentácie prostredníctvom fakulty architektúry, zo strany STU predložený na posúdenie návrh rámcovej dohody o spolupráci na vypracovanie štúdie, ktorá bude použitá ako podklad k zabezpečeniu ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
|  |  | 717001 | Devínska Nová Ves HS, výstavba objektu |  | 2740401.6
| 4 |  | 716 | Bratislava HS, Vajnory, výstavba objektu | 1905916.78 | 49074.82 | 0 | 955 | uskutočnilo sa rokovanie zo zástupcami STU o možnosti zabezpečenia projektovej dokumentácie prostredníctvom fakulty architektúry, zo strany STU predložený na posúdenie návrh rámcovej dohody o spolupráci na vypracovanie štúdie, ktorá bude použitá ako podklad k zabezpečeniu ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
|  |  | 717001 | Bratislava HS, Vajnory, výstavba objektu |  | 1856841.96
CP BANSKÁ BYSTRICA
| 5 | 21030 | 716 | Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia objektu | 1402995.62 | 100235.32 | 47390.51 | 2669.5 | vypracovaná základná požiadavka investičnej akcie, príprava podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
|  | 21030 | 717002 | Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia objektu |  | 1302760.3
| 6 | 21037 | 716 | Poltár HS, výstavba objektu | 904956.16 | 18130.08 | 18130.08 | 831.25 | vypracovaný projekt stavby, vydané stavebné povolenie, odsúhlasené ÚHP MF SE, pripravené podklady pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác
|  | 21037 | 717001 | Poltár HS, výstavba objektu |  | 886826.08
CP KOŠICE
| 7 |  | 716 | Košice HS, výstavba objektu | 3394800 | 114800 | 0 | 2000 | zo strany HaZZ spracované požiadavky na jednotlivé priestory objektu, podklady predložené centru podpory, príprava základnej požiadavky investičnej akcie
|  |  | 717001 | Košice HS, výstavba objektu |  | 3280000
výstavba 4 nových hasičských staníc

## INV3 IBC
Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému
CP | P. |  | fin.
RO | č. | č.RI | položka | Názov a miesto investičnej akcie | Celkové |  | Uhradené
PO |  |  | (ek.kl.) |  | rozpočtové náklady |  | do
[5 empty] | na investičnú akciu |  | 2021-12-31
[5 empty] | za celú akciu | za fin.položku | za fin.položku | Stav k 28.2.2022
PROGRAM 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa |  |  |  |  | 37648754 | 37648754
0D602 Záchrana života a zdravia - záchranné zložky
0D60201-Záchrana života a zdravia
CP BANSKÁ BYSTRICA
| 1 |  | 716 | Banská Bystrica IBC, výstavba objektu | 18824377 | 608936.8 | 0 | zo strany SKR spracované požiadavky na priestory pre jednotlivých útvary, podklady predložené centru podpory, príprava základnej požiadavky investičnej akcie
|  |  | 717001 | Banská Bystrica IBC, výstavba objektu |  | 18215440.2
CP KOŠICE
| 2 |  | 716 | Košice IBC, výstavba objektu | 18824377 | 608936.8 | 0 | zo strany SKR spracované požiadavky na priestory pre jednotlivé útvary, pre výstavbu objektu bol vybratý pozemok, kde bude umiestná aj hasičská stanica. V súčasnosti sa rieši odkúpenie pozemku mesta na zabezpečenie dostatočnej plochy pre výstavbu IBC spolu s hasičskou stanicou.
|  |  | 717001 | Košice IBC, výstavba objektu |  | 18215440.2